## MATRIZ DE RIESGO
ANEXO N° 2 ANÁLISIS DE RIESGO
MATRIZ DE RIESGOS
(Tipificación, asignación, valoración impacto y monitoreo)
N° | Clase de Riesgo (general o específico) | Fuente (Interna o externa) | Etapa (Planeación, selección, contratacióno ejecución) | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Categoría | A quien se le asigna | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[11 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocdidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | Interna | Selección | Administrativo | Que el contratista se rehuse a firmar el contrato, que no este de acuerdo con las clausulas. | No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista | Raro | Riesgo Alto | Contratista | Se procederá a aplicar la póliza de seriedad de la oferta. | Raro | Catastrofico | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratación |  |  | N/A
2 | Especifico | Interna | Palneación | Financiero | Estimación inadecuada de los costos directos e indirectos | Efectos económicos adversos para el contratista | Improbable | Riesgo Bajo | Contratista | El contratista deberá estructurar correctamente la propuesta económica en cuanto a los costos necesarios para la ejecución | Improbable | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista |  |  | El valor del contrato no será objeto de reajuste
3 | Especifico | Interna | Ejecución | Administrativo | Retrasos en la entrega de los documentos que acreditan a los profesionales del equipo de trabajo | Retrasos en la aprobación del equipo de trabajo y por ende en la firma del acta de inicio | Improbable | Riesgo Bajo | Contratista | El contratista deberá entregar los documentos requeridos máximo tres (3) días despues de la firma del contrato | Improbable | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Suscripción del contrato | Firma acta de inicio | Requerir al contratista la entrega oportuna de los documentos, verificar el cumplimiento de los requisitos del equipo de trabajo | Previo al acta de inicio
4 | Especifico | Interna | Ejecución | Administrativo | Retrasos en la entrega del informe de priorización, cantidades y programación de los trabajos | Retrasos en el inicio físico de los trabajos | Improbable | Riesgo Bajo | Contratista | El contratista deberá entregar los documentos requeridos dentro de los primeros (10) días despues de la firma del contrato | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Firma acta de inicio | Inicio de las obras | Requerir al contratista la entrega oportuna de los documentos, coordinar conjuntamente con el contratista, la interventoría y funcionarios del CAR los recorridos para establecer las areas especificas de intervención | Previo al acta de inicio
5 | General | Interna | Ejecución | Operacional | La no vinculación oportuna de los profesionales por parte del contratista al sistema de seguridad social | Retraso en la ejecución de las actividades | Improbable | Riesgo Bajo | Contratista | Solicitar copia de los documentos de vinculación y pago oportuno al sistema de seguridad social | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Requerir previamente al contratista la entrega oportuna de los documentos necesarios para autorizar el ingreso del personal | Previo al inicio de la instalación
6 | Especifico | Interna | Ejecución | Operacional | Fallas en la planeación por parte del contratista de obra que conlleven a mayores tiempos de ejecución | Mayor plazo de ejecución | Posible | Riesgo Medio | Contratista | Este riesgo se mitiga haciendo una cuidadosa revisión antes de la aprobación del cronograma y un seguimiento estricto al mismo, la interventoría es responsable de hacer cumplir el cronograma propuesto por el contratista de obra y aprobado por la interventoría. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | El contratista presentará informes periodicos que permitan establecer el avance de las actividades, en caso de presentarse y que se determine que las fallas que se presentan por mala planeación, no acarrearan costos para la Entidad | Mensualmente
7 | Especifico | Interna | Ejecución | Operacional | Demoras en la elaboración de actas e informes, que generen retrasos en los desembolsos | Demoras en los desembolsos | Improbable | Insinificante | Contratista | Este riesgo se mitiga realizando comités de obra semanal, exigiendo al contratista la entrega expedita y eficaz de la información pedida por la FGAA | Improbable | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Comités de obra semanal, implementando mecanismos de comunicación ágil e inmediata, exigiendo al contratista la entrega expedita y eficaz de los informes de avance semanal y los informes mensuales | Semanalmente
8 | Especifico | Interna | Ejecución | Operacional | Personal con baja experiencia o poca idoneidad | No cumplimiento del objeto y/o retrasos en los trabajos | Improbable | Riesgo Medio | Contratista | Rigurosa verificación de la documentación aportada por el contratista para la aprobación del equipo de trabajo | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | En caso de presentarse, la FGAA solicitará el cambio del personal que sea necesario. | Semanalmente
9 | Especifico | Interna | Ejecución | Operacional | Entrega no oportuna de materiales en la obra | Retraso en las entregas parciales | Posible | Riesgo Alto | Contratista | Realizar un seguimiento oportuno al cronograma y las entregas parciales pactadas en el cronograma inicial. Previo al inicio de cada actividad específica el contratista deberá contar con el material necesario para su ejecución | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | El contratista presentará informes semanales y mensuales con los cuales se podrá verificar el avance de los trabajos | Semanalmente
10 | Especifico | Interna | Ejecución | Operacional | Cualquier daño físico, mecánico, químico, hidrulico o eléctrico, que se produzca con ocasión de la obra a las instalaciones, acabados, equipos o cualquier otro elemento que se encuentre instalado en la Casa objeto de la presente obra o sus alrededores. | Retraso en la entrega / mayor plazo de ejecución | Posible | Riesgo Medio | Contratista | Este riesgo se mitiga verificando que las actividades se desarrollen bajo un normal deber de cuidado y cumpliendo la normatividad en materia de seguridad industrial y manejo ambiental de residuos. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | No | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Realizando comités semanales a fin de coordinar la ejecución de las actividades y adoptar las medidas necesarias para evitar posible daños. El supervisor realizará visitas periodicas a la obra para verificar la ejecución de los trabajos | Semanalmente
11 | Especifico | Interna | Ejecución | Operacional | Cualquier daño físico, mecánico, químico, o eléctrico, que se produzca a terceros con ocasión de la obra. | Reclamaciones en contra de la FUGA | Posible | Riesgo Medio | Contratista | Este riesgo se mitiga verificando que las actividades se desarrollen bajo un normal deber de cuidado y cumpliendo la normatividad en materia de seguridad industrial y manejo ambiental de residuos. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | No | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Realizando comités semanales a fin de coordinar la ejecución de las actividades y adoptar las medidas necesarias para evitar posible daños. En caso de presentarse se haraá efectiva la póliza de resposabilidad civil extracontractual | Semanalmente
12 | Especifico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Terremotos, tornados, volcanes, deslizamientos, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. | Imposibilidad de cumplimiento del contrato por parte del contratista | Raro | Riesgo Alto | Contratista / Contratante | En caso de presentarse se evaluara el impacto que tiene sobre el objeto del contrato y se realizaran los ajustes correspondientes a la programación | Raro | Catastrofico | 6 | Riesgo Alto | Si | Supervisor | Cuando se presente el evento | Terminación del contrato | En caso de presentarse se evaluará el impacto, de no poderse continuar con la ejecución se procederá a terminar y liquidar el contrato, pagando lo correspondiente a la labor ejecutada