## DESPLAZAMIENTO PROB-IMPACTO (hidden)
TABLA 3. MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A RIESGOS
PROBABILIDAD | IMPACTO
| Insignificante (1) | Menor (2) | Moderado (3) | Mayor (4) | Catastrófico (5)
Raro (1) | B | B | M | A | A
Improbable (2) | B | B | M | A | E
posible (3) | B | M | A | E | E
Probable (4) | M | A | A | E | E
Casi Seguro (5) | A | A | E | E | E
B: zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo
M: zona de riesgo Moderada Asumir el riesgo, Reducir el Riesgo
B: zona de riesgo Alta: Asumir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
B: zona de riesgo Extrema: Asumir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ZONAS DE RIESGO (Resultados probabilidades por impacto)
PROBABILIDAD | IMPACTO
| Insignificante (1) | Menor (2) | Moderado (3) | Mayor (4) | Catastrófico (5)
Raro (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Improbable (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
posible (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Probable (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Casi Seguro (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
TABLA 6. RESULTADO RANGO 0-50
PROBABILIDAD | IMPACTO
| Insignificante (1) | Menor (2) | Moderado (3) | Mayor (4) | Catastrófico (5)
Raro (1) | B | B | M | A | A
Improbable (2) | B | B | M | A | E
posible (3) | B | M | A | E | E
Probable (4) | M | A | A | E | E
Casi Seguro (5) | A | A | E | E | E
TABLA 7. RESULTADO RANGO 51-75
PROBABILIDAD | IMPACTO
| Insignificante (1) | Menor (2) | Moderado (3) | Mayor (4) | Catastrófico (5)
Raro (1) | B | B | M | A | A
Improbable (2) | B | B | M | A | E
posible (3) | B | M | A | E | E
Probable (4) | M | A | A | E | E
Casi Seguro (5) | A | A | E | E | E
Desplace 1 casilla
TABLA 8. RESULTADO RANGO 76-100
PROBABILIDAD | IMPACTO
| Insignificante (1) | Menor (2) | Moderado (3) | Mayor (4) | Catastrófico (5)
Raro (1) | B | B | M | A | A
Improbable (2) | B | B | M | A | E
posible (3) | B | M | A | E | E
Probable (4) | M | A | A | E | E
Casi Seguro (5) | A | A | E | E | E
Desplace 2 casillas
No hay desplazamiento
cuando afecta probabilidad
cuando afecta impacto
cuando afecta probabilidad
cuando afecta impacto

## Consolidado RiesgosDCorrupcion
[46 empty] | MONITOREO RIESGOS CON CORTE A ABRIL 2019 |  |  |  |  | MONITOREO RIESGOS CON CORTE A JUNIO 2019 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE A AGOSTO DE 2019
(1) IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | (2) ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  | (3) EVALUACIÓN DEL RIESGO | [21 empty] | (4) TRATAMIENTO DEL RIESGO
[11 empty] | (3.1) VALORACIÓN DE CONTROLES | [18 empty] | (3.2) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL |  |  | (4.1) PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO | [8 empty] | (4.2) PLAN DE CONTINGENCIA / PLAN DE CONTINUIDAD (Dada la materialización de un riesgo) |  |  |  | MONITORE 1 LINEA DE DEFENSA 30abr2019 |  |  | MONITOROE 2 LINEA DE DEFENSA 30abr2019 |  | 1 LINEA DE DEFENSA |  | SEGUNDA LINEA DE DEFENSA |  |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
(1.1) TIPO DE PROCESO | (1.2) PROCESO | (1.3) OBJETIVO | (1.4) CAUSAS | (1.5) RIESGO |  | (1.6) EFECTO (Consecuencia) | (1.7) CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | (2.1) PROBABILIDAD | (2.2) IMPACTO | (2.3) ZONA DE RIESGO INHERENTE | [19 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN DE TRATAMIENTO | ACCIONES |  | RESPONSABLES | CRONOGRAMA |  |  |  | INDICADOR | CORRECCIÓN | RESPONSABLE | ACCIÓN CORRECTIVA | PLAN DE CONTINGENCIA /CONTINUIDAD | Reporte de la Gestión Realizada por el área | Ubicación evidencias | Nombre Responsable del Control y monitoreo | Verificación de la gestión realizada | Observaciones | REPORTE GESTION REALIZADA | UBICACIÓN EVIDENCIAS | VERIFICACION OAP | UBICACION EVIDENCIAS VALIDADAS | RECOMENDACIONES DE MEJORA | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO.
[11 empty] | CONTROL ACTUAL |  |  | ESTÁ DOCUMENTADO? |  | Nombre y ubicación del documento | SE ESTÁ APLICANDO? |  | ES AUTOMÁTICO? |  | LA FRECUENCIA ES ADECUADA? |  | HAY EVIDENCIAS DE APLICACIÓN? |  | Nombre y ubicación de la evidencia | ES EFECTIVO? |  | PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES
|  |  |  | Código | Descripción | [5 empty] | Código | Descripción | TIPO | SI | NO |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |  | SI | NO | Ponderación (Si hay mas de 1 control) | TOTAL |  |  |  |  | No. | Descripción |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO | OBSERVACIONES
Misional | Transformación cultural para la revitalización del centro | Promover y fomentar las practicas artísticas y culturales mediante la oferta de servicios artístiticos y culturales para revitalizar y transformar el centro de Bogotá. | Falta de claridad de los criterios de participación Dádivas a los servidores intercambio de prevendas ó falta de integridad | 4 | Asignación de las convocatorias sin el cumplimiento de los requisitos para beneficio de terceros | Afectación a la imagen y credibilidad de la Entidad Detrimento patrimonial Sanciones disciplinarias, administrativas y penales | Corrupción | 2 | 3 | Medio | 10 | Concertación de los contenidos técnicos de la convocatoria, del perfil de los participantes y de la población objeto | Preventivo |  | 0 | NA | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 10 |  | Listados de asistencia, actas | 30 |  | 55 | 55 | 1 | 3 | Medio | Reducir el riesgo | 4 | Programa de sensibilización y/o capacitación sobre ética, principios y valores institucionales | Dirección general, subidrectores y Jefes de oficina | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  | #Sensibilizaciones-capacitaciones ejecutadas/ #sensibilizaciones-capacitaciones programadas |  |  |  |  | Sobre la "Concertación de los contenidos técnicos de la convocatoria, del perfil de los participantes y de la población objeto " , durante el 2019 se verificó el cumplimiento de requisitos técnicos como consta en documento "Check list convocatorias, sub AyC2019", disponible para consulta en servidor institucional , carpeta - Plan de Acción por Dependencias ; igualmente se realizaron socializaciones de las convocatorias, para los ciudadanos y para procesos académicos ligados a las disciplinas artísticas de las convocatorias, con el fin de resolver dudas sobre los requisitos y perfiles, de participantes, como consta en carpeta servidor PROEYCTOS - 11 15 - 2019 _______________ Frente al plan de tratamiento la Oficina de Talento Humano en el marco del PAAC lidera el Componente adicional componente - Integridad, en el cual programaron actividades No.. 2.1, 4,1 y 4.2 relacionadas con Sensibilizaciones sobre ética, principios y valores institucionales entre feb y nov 2019 y a la fecha se gestionó en la Actividad No. 2.1. la divulgación de un valor del código de integridad del 2 de mayo, con asunto "En mayo, fúgate a ser tu mejor versión" se adjunta soporte. | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\PAAC\PAAC 2019\Evidencias\Componente 1-Riesgos C\1.9 Monitoreo riesgos OAP\Evidencias\Riesgo 1 Transformación cultural | Santiago Piñerua - Contratista Apoyo Subdirección Artística y Cultural - Contratista Beatriz Andrea Álvarez Vélez- Profesional Talento Humano | En el seguimiento realizado por la OAP el área presentan soportes de los controles aplicados a la fecha . Se dificulta el seguimiento de las acciones del plan de tratamiento , dada las debilidades metodológicas en todas las fases de la identificación del riesgo No se ha detectado la materialización del riesgo / Se validaron evidencias disponibles en el servidor | La OAP informa que en el marco de la actualización de procesos se realizara acompañamiento para la revisión e identificación de los riesgos, y se atenderá las recomendaciones previas realizadas por la Oficina de Control Interno, mediante radicados 20191100001943, y 20191100010053 |  |  | El área no presenta reporte cualitativo de monitoreo de riesgos. La OAP, emitió lineamientos para el monitoreo de riesgos mediante ORFEO 20191200021333 en julio 2019, no obstante no fueron aplicados por el área, observando debilidades en el reporte de presentado por la 1 línea de defensa con corte a jun 2019. omitiendo información sobre> - Si las actividades de control (Control Actual) de sus riesgos se encuentran documentadas y actualizadas en los procedimientos; y si se implementaron dichos controles; - Si se ejecutaron las tareas planeadas de "plan de tratamiento de riesgos" , se cuantifica el indicador , etc. - Si se han materializado los riesgos | NA | / A la 2 Línea de defensa orientar "oportunamente" mesas de trabajo con las áreas para implementar adecuadamente el monitoreo periódico de riesgos. / Documentar los controles en el marco del cronograma de actualización de procesos vigencia 2019 -De otra parte atender las recomendaciones de la OCI emitida mediante informe de seguimiento a riesgos Orfeo 20191100010053 del 28mar2019 e informe pormenorizado de Control Interno Orfeo 20191100020753 del 12jul2019 | Se reitera la recomendación hecha por la segunda línea de defensa relacionada con orientar mesas de trabajo con las áreas de la primera línea de defensa. Así misma se reitera que: La Oficina de Control Interno emitió el 28 de marzo de 2019 el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional donde se verificó el estado de los riesgos, la conclusión general de este informe se basa en que persisten debilidades u oportunidades de mejora relacionadas con la aplicación de la Guía para la Administración de Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas, por lo tanto se reiteraron la mayoría de recomendaciones hechas en los informes de la vigencia 2018. Teniendo en cuenta lo anterior la OCI no puede determinar si el riesgo se mitiga y la solidez del conjunto de controles ya que no se encuentran bien diseñados, se recomienda aplicar nuevamente la metodología de administración del riesgo definida en la Entidad teniendo en cuenta las precisiones de los lineamientos distritales y nacionales sobre riesgos de corrupción.
Camino a la excelencia | Evaluación independiente | Evaluar de forma permanente e independiente la gestión de la FUGA, la eficacia de los controles, la exposición frente a los riesgos y la efectividad del sistema de control interno, a través de la ejecución del plan anual de auditoría, con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones que permitan tomar decisiones oportunas, creando valor para la Entidad. | Dádivas a los auditores, intercambio de prevendas ó falta de integridad | 2 | Omisión y/o manipulación de la información resultado de auditorias y seguimientos en beneficio de terceros | Afectación a la imagen y credibilidad de la Entidad Detrimento patrimonial Sanciones disciplinarias, administrativas y penales | Corrupción | 1 | 4 | Alto | 3 | Ejecución del plan anticorrupción -componente de integridad (gestores de integridad) | Preventivo | 15 |  | Plan Anticorrupción | 15 |  |  | 0 | 15 |  | 10 |  | Seguimientos al plan anticorrupción | 30 |  | 85 | 85 | 1 | 4 | Alto | Reducir el riesgo | 2 | Programa de sensibilización y/o capacitación sobre ética, principios y valores institucionales | Dirección general, subidrectores y Jefes de oficina | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  | #Sensibilizaciones-capacitaciones ejecutadas/ #sensibilizaciones-capacitaciones programadas |  |  |  |  | El riesgo no se ha materializado durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2019. La OCI no tiene acciones determinadas dentro del control establecido ni el tratamiento. Sin embargo se precisa que se debe modificar el riesgo pues no se encuentra debidamente aplicada la metodología vigente. | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\PAAC\PAAC 2019\Evidencias\Componente 1-Riesgos C\1.9 Monitoreo riesgos OAP\Evidencias\Riesgo 2 Evaluación Independ | Angélica Hernández R. Jefe OCI | la OAP presenta monitoreo trimestral, y confirma el seguimiento de la OCI. Debilidades metodológicas en la identificación del riesgo | No aplica | El riesgo no se ha materializado durante el primer semestre de la vigencia 2019. La OCI no tiene acciones determinadas dentro del control establecido ni el tratamiento. Sin embargo se precisa que se debe modificar el riesgo pues no se encuentra debidamente apliacada la metodología vigente. | sin evidencias | La OAP, confirma que el reporte de presentado por la 1 línea de defensa con corte a jun 2019. se pronuncia sobre : - Si las actividades de control (Control Actual) de sus riesgos se encuentran documentadas y actualizadas en los procedimientos; y si se implementaron dichos controles; - Si se ejecutaron las tareas planeadas de "plan de tratamiento de riesgos" , se cuantifica el indicador , etc. - Si se han materializado los riesgos De otra parte, genera recomendaciones a la 2 linea de defensa OAP para orientar adecuadamente la metodologia de riesgos vigente. | NA | a La 2 Línea de defensa orientar "oportunamente" en el 2020, mesas de trabajo con las áreas para implementar adecuadamente la metodoloia de riesgos de acuerdo con la politica ded admon de riesgos v2 aprobada por la alta dirección De otra parte atender las recomendaciones de la OCI emitida mediante informe de seguimiento a riesgos Orfeo 20191100010053 del 28mar2019 e informe pormenorizado de Control Interno Orfeo 20191100020753 del 12jul2019 | se reitera que: La Oficina de Control Interno emitió el 28 de marzo de 2019 el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional donde se verificó el estado de los riesgos, la conclusión general de este informe se basa en que persisten debilidades u oportunidades de mejora relacionadas con la aplicación de la Guía para la Administración de Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas, por lo tanto se reiteraron la mayoría de recomendaciones hechas en los informes de la vigencia 2018. Teniendo en cuenta lo anterior la OCI no puede determinar si el riesgo se mitiga y la solidez del conjunto de controles ya que no se encuentran bien diseñados, se recomienda aplicar nuevamente la metodología de administración del riesgo definida en la Entidad teniendo en cuenta las precisiones de los lineamientos distritales y nacionales sobre riesgos de corrupción.
Estructural | Gestión Jurídica | Brindar asesoría jurídica, dirigir la gestión contractual y ejercer la defensa judicial de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño dentro del marco legal vigente con el fin de dar cumplimiento a la misión institucional. | * Uso indebido del poder * Falta de integridad del funcionario * Existencia de intereses personales * Utilización de la jerarquía y de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la entidad * Debilidad en los procesos de planeación * Debilidad de los sistemas de control y supervisión | 3 | Tráfico de influencias para la adjudicación de contratos | *Afectación en la prestación de los bienes y servicios relacionados con el desarrollo de la misión institucional por fallas atribuídas a la falta de calidad, experiencia e idoneidad con ocasión a la indebida selección del contratista Malversación o dilapidación de los recursos públicos *Sanciones de tipo disciplinario, penal , fiscal o civil * Afectacion a la reputacion de la Entidad | Corrupción | 3 | 5 | Extremo | 6 | Revisión en Comité de contratación | Preventivo | 15 |  | Procedimientos precontractual, contractual y poscontractual (CON-PD-01, CON-PD-02, CON-PD-03) | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 10 |  | ORFEO, SECOP 2 | 30 |  | 85 | 85 | 1 | 5 | Alto | Reducir el riesgo | 4 | Programa de sensibilización y/o capacitación sobre ética, principios y valores institucionales | Dirección general, subidrectores y Jefes de oficina | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  | #Sensibilizaciones-capacitaciones ejecutadas/ #sensibilizaciones-capacitaciones programadas |  |  |  |  | Los riesgos identificados asociados al proceso, los controles y planes de tratamiento no son pertinentes, ya que éstos no fueron validados por el líder de proceso en su momento. Se considera que los controles registrados no indican el que y como controlar el riesgo. - La Revisión en Comité de Contratación no se relaciona con las materias asociadas específicamente para controlar temas de prevención de corrupción en la contratación. - El manual de contratación, si bien se encuentra actualizado el control determinado no o es claro en que aspectos, controla el riesgo identificado -El comité para evaluar procesos contractuales, se activa en procesos competitivos sin embargo de acuerdo a la redacción del control no es claro que mecanismos aplica para evitar la materialización del riesgo Por lo anterior se concluye que los riesgos será revisados de acuerdo con la programación de la documentación del proceso en la vigencia. . A la fecha no se ha materializado el riesgo. En cuanto al Plan de tratamiento la actividad es de la Oficina de Talento Humano, área que en el marco del PAAC componente - Integridad, tiene programadas actividades No.. 2.1, 4,1 y 4.2 relacionadas con Sensibilizaciones sobre ética, principios y valores institucionales , y ha realizado la divulgación de un valor del código de integridad del 2 de mayo, con asunto "En mayo, fúgate a ser tu mejor versión" se adjunta soporte. | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\PAAC\PAAC 2019\Evidencias\Componente 1-Riesgos C\1.9 Monitoreo riesgos OAP\Evidencias\Riesgo 3 Gestion Juridica | Jhon Fredy Silva- Jefe Oficina Asesor Jurídica Francisco Ramos- Profesional Oficina Asesora Jurídica Beatriz Andrea Álvarez Vélez- Profesional Talento Humano | la OAP, una vez realizado el ejercicio de monitoreo con la 1 línea de defensa , confirma las debilidades metodológicas. Reitera la dificulta el seguimiento de los controles y el plan de tratamiento programado, dadas sus características. No se ha detectado la materialización del riesgo / | La OAP informa que en el marco de la actualización de procesos se realizara acompañamiento para la revisión e los riesgos, y se atenderá las recomendaciones previas realizadas por la Oficina de Control Interno, mediante radicados 20191100001943, y 20191100010053 |  |  | El área no presenta reporte cualitativo de monitoreo de riesgos. La OAP, emitió lineamientos para el monitoreo de riesgos mediante ORFEO 20191200021333 en julio 2019, no obstante no fueron aplicados por el área, observando debilidades en el reporte de presentado por la 1 línea de defensa con corte a jun 2019. omitiendo información sobre> - Si las actividades de control (Control Actual) de sus riesgos se encuentran documentadas y actualizadas en los procedimientos; y si se implementaron dichos controles; - Si se ejecutaron las tareas planeadas de "plan de tratamiento de riesgos" , se cuantifica el indicador , etc. - Si se han materializado los riesgos | NA | / A la 2 Línea de defensa orientar "oportunamente" mesas de trabajo con las áreas para implementar adecuadamente el monitoreo periódico de riesgos. / Documentar los controles en el marco del cronograma de actualización de procesos vigencia 2019 -De otra parte atender las recomendaciones de la OCI emitida mediante informe de seguimiento a riesgos Orfeo 20191100010053 del 28mar2019 e informe pormenorizado de Control Interno Orfeo 20191100020753 del 12jul2019 | se reitera que: La Oficina de Control Interno emitió el 28 de marzo de 2019 el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional donde se verificó el estado de los riesgos, la conclusión general de este informe se basa en que persisten debilidades u oportunidades de mejora relacionadas con la aplicación de la Guía para la Administración de Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas, por lo tanto se reiteraron la mayoría de recomendaciones hechas en los informes de la vigencia 2018. Teniendo en cuenta lo anterior la OCI no puede determinar si el riesgo se mitiga y la solidez del conjunto de controles ya que no se encuentran bien diseñados, se recomienda aplicar nuevamente la metodología de administración del riesgo definida en la Entidad teniendo en cuenta las precisiones de los lineamientos distritales y nacionales sobre riesgos de corrupción.
[11 empty] | 7 | Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Detectivo | 15 |  | Plan Anual de adquisiciones | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 10 |  | ORFEO, SECOP 2 | 30 |  | 85
[11 empty] | 8 | Manual de contratación y procedimientos del proceso contractual | Preventivo | 15 |  | Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría (CON-MN-01) Procedimientos precpontractual, contractual y poscontractual (CON-PD-01, CON-PD-02, CON-PD-03) | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 10 |  | ORFEO, SECOP 2 | 30 |  | 85
[11 empty] | 9 | Comité evaluador en los procesos contractuales | Preventivo | 15 |  | Procedimientos precontractual, contractual y poscontractual (CON-PD-01, CON-PD-02, CON-PD-03) | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 10 |  | ORFEO, SECOP 2 | 30 |  | 85
|  |  | * Falta de transparencia en la selección objetiva del contratista * Falta de integridad del servidor público * Intervenciónn indebida de particulares en los procesos de selección contractual | 4 | Solicitud y pago de "coimas" para favorecer a un particular en un proceso contractual | *Afectación en la prestación de los bienes y servicios relacionados con el desarrollo de la misión institucional por fallas atribuídas a la falta de calidad, experiencia e idoneidad con ocasión a la indebida selección del contratista Malversación o dilapidación de los recursos públicos *Sanciones de tipo disciplinario, penal , fiscal o civil * Afectacion a la reputacion de la Entidad | Corrupción | 3 | 5 | Extremo | 11 | Manual de contratación y procedimientos del proceso contractual | Preventivo | 15 |  | Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría (CON-MN-01) Procedimientos precontractual, contractual y poscontractual (CON-PD-01, CON-PD-02, CON-PD-03) | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 10 |  | ORFEO, SECOP 2 | 30 |  | 85 | 85 | 1 | 5 | Alto | Reducir el riesgo | 4 | Programa de sensibilización y/o capacitación sobre ética, principios y valores institucionales | Dirección general, subidrectores y Jefes de oficina | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  | #Sensibilizaciones-capacitaciones ejecutadas/ #sensibilizaciones-capacitaciones programadas |  |  |  |  | Los riesgos identificados asociados al proceso, los controles y planes de tratamiento no son pertinentes, ya que éstos no fueron validados por el líder de proceso en su momento. Se considera que los controles registrados no indican el que y como controlar el riesgo. Por lo anterior se concluye que los riesgos serán revisados de acuerdo con la programación de la documentación del proceso en la vigencia. . A la fecha no se ha materializado el riesgo. En cuanto al Plan de tratamiento la actividad es de la Oficina de Talento Humano, área que en el marco del PAAC componente - Integridad, tiene programadas actividades No.. 2.1, 4,1 y 4.2 relacionadas con Sensibilizaciones sobre ética, principios y valores institucionales , y ha realizado la divulgación de un valor del código de integridad del 2 de mayo, con asunto "En mayo, fúgate a ser tu mejor versión" se adjunta soporte. | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\PAAC\PAAC 2019\Evidencias\Componente 1-Riesgos C\1.9 Monitoreo riesgos OAP\Evidencias\Riesgo 4 Gestion Juridica | Jhon Fredy Silva- Jefe Oficina Asesor Jurídica Francisco Ramos- Profesional Oficina Asesora Jurídica Beatriz Andrea Álvarez Vélez- Profesional Talento Humano | la OAP, una vez realizado el ejercicio de monitoreo con la 1 línea de defensa , confirma las debilidades metodológicas. Reitera la dificulta el seguimiento de los controles y el plan de tratamiento programado, dadas sus características. No se ha detectado la materialización del riesgo / | La OAP informa que en el marco de la actualización de procesos se realizara acompañamiento para la revisión e los riesgos, y se atenderá las recomendaciones previas realizadas por la Oficina de Control Interno, mediante radicados 20191100001943, y 20191100010053 |  |  | El área no presenta reporte cualitativo de monitoreo de riesgos. La OAP, emitió lineamientos para el monitoreo de riesgos mediante ORFEO 20191200021333 en julio 2019, no obstante no fueron aplicados por el área, observando debilidades en el reporte de presentado por la 1 línea de defensa con corte a jun 2019. omitiendo información sobre> - Si las actividades de control (Control Actual) de sus riesgos se encuentran documentadas y actualizadas en los procedimientos; y si se implementaron dichos controles; - Si se ejecutaron las tareas planeadas de "plan de tratamiento de riesgos" , se cuantifica el indicador , etc. - Si se han materializado los riesgos | NA | / A la 2 Línea de defensa orientar "oportunamente" mesas de trabajo con las áreas para implementar adecuadamente el monitoreo periódico de riesgos. / Documentar los controles en el marco del cronograma de actualización de procesos vigencia 2019 -De otra parte atender las recomendaciones de la OCI emitida mediante informe de seguimiento a riesgos Orfeo 20191100010053 del 28mar2019 e informe pormenorizado de Control Interno Orfeo 20191100020753 del 12jul2019 | se reitera que: La Oficina de Control Interno emitió el 28 de marzo de 2019 el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional donde se verificó el estado de los riesgos, la conclusión general de este informe se basa en que persisten debilidades u oportunidades de mejora relacionadas con la aplicación de la Guía para la Administración de Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas, por lo tanto se reiteraron la mayoría de recomendaciones hechas en los informes de la vigencia 2018. Teniendo en cuenta lo anterior la OCI no puede determinar si el riesgo se mitiga y la solidez del conjunto de controles ya que no se encuentran bien diseñados, se recomienda aplicar nuevamente la metodología de administración del riesgo definida en la Entidad teniendo en cuenta las precisiones de los lineamientos distritales y nacionales sobre riesgos de corrupción.
[11 empty] | 12 | Comité evaluador en los procesos contractuales | Preventivo | 15 |  | Procedimientos precontractual, contractual y poscontractual (CON-PD-01, CON-PD-02, CON-PD-03) | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 10 |  | ORFEO, SECOP 2 | 30 |  | 85
[11 empty] | 13 | Invitación a veedurias ciudadanas a ejercer control social sobre el proceso contractual | Preventivo | 15 |  | Procedimientos precontractual, contractual y poscontractual (CON-PD-01, CON-PD-02, CON-PD-03) | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 10 |  | ORFEO, SECOP 2 | 30 |  | 85
[11 empty] | 14 | Informe de supervisión o interventoria | Preventivo | 15 |  | Procedimientos precontractual, contractual y poscontractual (CON-PD-01, CON-PD-02, CON-PD-03) | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 10 |  | ORFEO, SECOP 2 | 30 |  | 85
Estructural | Gestión Financiera | Administrarlos recursos económicos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño apartir del cumplimiento de la normatividad vigente para contribuir al logro de sus objetivos institucionales. | Falta de integridad del servidor público | 5 | Desviación de recursos para beneficio propio o de terceros | Afectación a la imagen y credibilidad de la Entidad Detrimento patrimonial Sanciones disciplinarias, administrativas y penales | Corrupción | 4 | 5 | Extremo | 14 | Ejecutar conciliaciones de contabilidad con tesorería, con almacén y con recursos humanos. | Detectivo | 15 |  | GFI-FT-03 Conciliación bancaria | 15 |  |  | 0 | 15 |  | 10 |  | ORFEO / Archivo físico | 30 |  | 85 | 85 | 3 | 5 | Extremo | Reducir el riesgo | 9 | a)Ajustar el procedimiento Gestión de tesoreria (GFI-PD-07) para incluir actividad de control que contemple las siguientes actividades de verificación para pagos en cheque): para firmas en el aplicativo de SDH, el Tesorero debe imprimir la planilla de pago y con a esta planilla el responsable de presupuesto y ordenador del gasto, deben verificar antes firmar: *El titular o beneficiario del cheque, * el beneficiario del endoso, *el valor; y *la cuenta a la cual fue endosado Cuando el endoso en diferente a la FUNDACIÓN se debe pedir adicionalmente el documento soporte de autorización de endoso. Fecuencia: cuando se realicen pagos en cheque. Evidencia: El registro de dicha verificación debe quedar en la planilla de pago en donde debe aparecer la firma del responsable de presupuesto y el ordenador del gasto b) Programa de sensibilización y/o capacitación sobre ética, principios y valores institucionales | Subdirectora /Profesionales Gestión Financiera | 2018-12-01 | 2019-12-01 |  |  | Procedimiento actualizado |  |  |  |  | El área a 31dic2018 elaboró conciliaciones de Contabilidad - Tesorería, Contabilidad- Almacén y Contabilidad- Nomina.. Se adjuntan soportes En la vigencia 2019, se cuenta con la conciliación Contabilidad - Almacén, Contabilidad - Tesorería (mensual) de enero a marzo. se adjuntan soportes. _______________ En cuanto al Plan de tratamiento programado, no se ha realizado a la fecha la actualización del Procedimiento de Tesorería, ya que se encuentra programada para el mes de Junio de acuerdo con el cronograma de documentación[ de procesos de Planeación. La Sensibilización y/o capacitación sobre ética, principios y valores institucionales le corresponde no al área financiera, sino a la Oficina de Talento Humano, quienes en el marco del PAAC li programaron actividades No.. 2.1, 4,1 y 4.2 relacionadas con Sensibilizaciones sobre ética, principios y valores institucionales entre feb y nov 2019 y se gestionó en la Actividad No. 2.1. la divulgación de un valor del código de integridad del 2 de mayo, con asunto "En mayo, fúgate a ser tu mejor versión" se adjunta soporte. | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\PAAC\PAAC 2019\Evidencias\Componente 1-Riesgos C\1.9 Monitoreo riesgos OAP\Evidencias\Riesgo 5 Gestion Financiera | Víctor Monroy / Tesorero Edilberto M[Méndez Chacón[ / Contador Beatriz Andrea Álvarez Vélez- Profesional Talento Humano | En el seguimiento realizado por la OAP el área presentan soportes de los controles aplicados a la fecha . No se ha detectado la materialización del riesgo / Se validaron evidencias disponibles en el servidor | La OAP informa que en el marco de la actualización de procesos se realizara acompañamiento para la revisión e los riesgos, y se atenderá las recomendaciones previas realizadas por la Oficina de Control Interno, mediante radicados 20191100001943, y 20191100010053 | PRIMER SEMESTRE: SE TIENE PREVISTO ACTUALIZAR LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y DOCUEMNTOS ASOCIADOS A GESTIÓN FINANCIERA EN MAYO DE 2019 SEGUNDO TRIMESTRE: FUE NECESARIO REPROGRAMAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN EL SIG PARA AGOSTO DE 2019; EN RAZÓN A QUE SE ATENDÍERON LAS AUDITORIAS DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL Y DE CONTROL INTERNO | NA | La OAP, emitió lineamientos para el monitoreo de riesgos mediante ORFEO 20191200021333 en julio 2019, no obstante no fueron aplicados por el área, observando debilidades en el reporte de presentado por la 1 línea de defensa con corte a jun 2019. si bien reporto monitoreo sobre las acciones del Plan de Tratamiento de Riesgosno se pronuncia sobre : - Si las actividades de control (Control Actual) de sus riesgos se encuentran documentadas y actualizadas en los procedimientos; y si se implementaron dichos controles; - Si se ejecutaron las tareas planeadas de "plan de tratamiento de riesgos" , se cuantifica el indicador , etc. - Si se han materializado los riesgos | NA | / A la 2 Línea de defensa orientar "oportunamente" mesas de trabajo con las áreas para implementar adecuadamente el monitoreo periódico de riesgos. / Documentar los controles en el marco del cronograma de actualización de procesos vigencia 2019 ) Al área atender las recomendaciones generadas ante la materialización del riesgo detectada por la OCI . Informe Seguimiento PQRS ORFEO 20191100022983 y Informe de seguimiento a riesgos Orfeo 20191100010053 del 28mar2019 e informe pormenorizado de Control Interno Orfeo 20191100020753 del 12jul2019 | se reitera que: La Oficina de Control Interno emitió el 28 de marzo de 2019 el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional donde se verificó el estado de los riesgos, la conclusión general de este informe se basa en que persisten debilidades u oportunidades de mejora relacionadas con la aplicación de la Guía para la Administración de Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas, por lo tanto se reiteraron la mayoría de recomendaciones hechas en los informes de la vigencia 2018. Teniendo en cuenta lo anterior la OCI no puede determinar si el riesgo se mitiga y la solidez del conjunto de controles ya que no se encuentran bien diseñados, se recomienda aplicar nuevamente la metodología de administración del riesgo definida en la Entidad teniendo en cuenta las precisiones de los lineamientos distritales y nacionales sobre riesgos de corrupción.
|  |  | Falta de integridad de los servidor público en el momento de la liquidación, revision y/o aprobación | 7 | Omisión de errores en la liquidación de nómina para el beneficio propio o de terceros | Afectación a la imagen y credibilidad de la Entidad Sanciones disciplinarias, administrativas y penales | Corrupción | 2 | 5 | Extremo | 12 | Implementación del sistema de información para la liquidación automática de nómina | Preventivo |  | 0 | NA | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 10 |  | Información del sistema (Humanos) | 30 |  | 85 | 85 | 2 | 3 | Medio | Reducir el riesgo | 5 | a) Actualizar procedimiento acorde al nuevo modelo de operación que genera la incorporación del sistema de información implementado (Humanos) b) Revisar nuevamente los controles establecidos una vez se implemente 100% el sistema de información y se documente el procedimiento que refleje el nuevo modelo de operación c)Programa de sensibilización y/o capacitación sobre ética, principios y valores institucionales | Profesionales proceso Gestión del ser | 2018-11-01 | 2019-12-01 |  |  | Procedimientos actualizados |  |  |  |  | La Implementación del sistema de información para la liquidación automática de nómina, se viene realizando desde nov2018, periodo en el que se adquirió el software que permite generar la nomina a la fecha de forma automática. De forma paralela y el profesional encargado, realiza una nomina en Excel para validar si el aplicativo realizo la correcta liquidación . Esta actividad se realiza con una periodicidad mensual en el marco de la depuración y la actualización de la información cagada inicialmente, ya que se han identificado errores . Se adjunta Soportes de Nómina generados por el aplicativo, y las nominas en Excel. _______________________ En cuanto al Plan de tratamiento programado, no se ha realizado a la fecha la actualización del Procedimiento, ya que se encuentra programada para el mes de Junio de acuerdo con el cronograma de documentación[de procesos de Planeación. La Sensibilización y/o capacitación sobre ética, principios y valores institucionales le corresponde no al área financiera, sino a la Oficina de Talento Humano, quienes en el marco del PAAC li programaron actividades No.. 2.1, 4,1 y 4.2 relacionadas con Sensibilizaciones sobre ética, principios y valores institucionales entre feb y nov 2019 y se gestionó en la Actividad No. 2.1. la divulgación de un valor del código de integridad del 2 de mayo, con asunto "En mayo, fúgate a ser tu mejor versión" se adjunta soporte. | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\PAAC\PAAC 2019\Evidencias\Componente 1-Riesgos C\1.9 Monitoreo riesgos OAP\Evidencias\Riesgo 6 Gestion Financiera | Diana Jazmín Ramos - Profesional Nómina Beatriz Andrea Álvarez Vélez- Profesional Talento Humano | En el seguimiento realizado por la OAP el área presentan soportes de los controles aplicados a la fecha . No se ha detectado la materialización del riesgo / Se validaron evidencias disponibles en el servidor | La OAP informa que en el marco de la actualización de procesos se realizara acompañamiento para la revisión e los riesgos, y se atenderá las recomendaciones previas realizadas por la Oficina de Control Interno, mediante radicados 20191100001943, y 20191100010053 | PRIMESR TRIMESTRE: Accion a) A la fecha aun falta ajustar el procedimiento de nomina. Accion b) los controles serán documentados en el nuevo procedimiento de nomina NDO TRIMESTRESEGAccion a) A la fecha aun falta ajustar el procedimiento de nomina. Accion b) los controles serán documentados en el nuevo procedimiento de nomina | NA | La OAP, emitió lineamientos para el monitoreo de riesgos mediante ORFEO 20191200021333 en julio 2019, no obstante no fueron aplicados por el área, observando debilidades en el reporte de presentado por la 1 línea de defensa con corte a jun 2019. si bien reporto monitoreo sobre las acciones del Plan de Tratamiento de Riesgosno se pronuncia sobre : - Si las actividades de control (Control Actual) de sus riesgos se encuentran documentadas y actualizadas en los procedimientos; y si se implementaron dichos controles; - Si se ejecutaron las tareas planeadas de "plan de tratamiento de riesgos" , se cuantifica el indicador , etc. - Si se han materializado los riesgos | NA | / A la 2 Línea de defensa orientar "oportunamente" mesas de trabajo con las áreas para implementar adecuadamente el monitoreo periódico de riesgos. / Documentar los controles en el marco del cronograma de actualización de procesos vigencia 2019 ) Al área atender las recomendaciones generadas ante la materialización del riesgo detectada por la OCI . Informe Seguimiento PQRS ORFEO 20191100022983 y Informe de seguimiento a riesgos Orfeo 20191100010053 del 28mar2019 e informe pormenorizado de Control Interno Orfeo 20191100020753 del 12jul2019 | se reitera que: La Oficina de Control Interno emitió el 28 de marzo de 2019 el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional donde se verificó el estado de los riesgos, la conclusión general de este informe se basa en que persisten debilidades u oportunidades de mejora relacionadas con la aplicación de la Guía para la Administración de Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas, por lo tanto se reiteraron la mayoría de recomendaciones hechas en los informes de la vigencia 2018. Teniendo en cuenta lo anterior la OCI no puede determinar si el riesgo se mitiga y la solidez del conjunto de controles ya que no se encuentran bien diseñados, se recomienda aplicar nuevamente la metodología de administración del riesgo definida en la Entidad teniendo en cuenta las precisiones de los lineamientos distritales y nacionales sobre riesgos de corrupción.