## Hoja1
| Proceso: | Planeación Estratégica |  |  | Código: | PLA-PL-05
| Documento: | Plan de Participación Ciudadana |  |  | Versión: | 2
| Fecha de aprobación: | 13 de noviembre 2019 |  |  | Páginas: | 1 de 2
Vigencia: | 2019
Objetivo: | Establecer espacios, mecanismos y acciones que fortalezcan la participación ciudadana, rendición de cuentas y acceso a la información.
Alcance: | Este Plan debe ser aplicado por todos los funcionarios que hacen parte de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño; así mismo está dirigido a los usuarios y partes interesadas de la FUGA, para que a través de los mecanismos definidos en el presente documento, puedan participar de manera activa en el proceso de toma de decisiones, lo que se traducirá en una gestión efectiva de la Fundación.
Recursos: | Humanos
Informáticos, tecnológicos y de comunicación
Descripción de actividades e intancias de participación
Etapa del plan |  | Actividades | Producto /Resultado | Responsable | Fecha inicio | Fecha Terminación
1. Alistamiento institucional para el ejercicio de la participación ciudadana y la rendición de cuentas |  | 1.1. Formalizar el equipo de Gestores de Participación Ciudadana de la FUGA | Acto administrativo de conformación y reglamentación del equipo de Gestores de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-04-30
|  | 1.2. Realizar reunión de gestores para establecer plan de trabajo de participación ciudadana | Acta de reunión de Equipo de Gestores de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 2019-04-30 | 2019-06-30
2. Participación en la gestión |  | 2.1. Fortalecer los canales de Participación Ciudadana de la entidad con el apoyo de las TICs | Canales de participación ciudadana de doble vía a través de las TICs | Oficina Asesora de Planeación Sub dirección Artística y Cultural Sub dirección para la Gestión del Centro | 2019-07-01 | 2019-12-15
|  | 2.2. Apoyar la construcción de la agenda formativa para clubes y talleres con participación ciudadana | Encuesta realizada a la ciudadanía conociendo sus intereses en cuanto a clubes y talleres | Sub dirección Artística y Cultural Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-01 | 2019-12-31
|  | 2.3. Realizar la rendición de cuentas de la FUGA para la vigencia 2019 en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Cultura, Recreación y Deporte | Informe de evaluación de Rendición de Cuentas de la FUGA 2019 | Oficina Asesora de Planeación | 2019-09-01 | 2019-12-31
3. Seguimiento y evaluación a las actividades del Plan de Participación Ciudadana 2019 |  | 3.1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades registradas en este Plan | Informe de seguimiento de las actividades de participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-01 | 2019-12-15
|  | 3.2. Elaborar un informe de seguimiento y resultados del ejercicio de participación ciudadana 2019. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-01 | 2019-12-31
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha |  | Versión | Razón del Cambio
2019-01-30 |  | 1 | Versión inicial
2019-09-23 |  | 2 | *Se amplía la fecha de ejecución de la actividad 2.1., en coherencia con lo establecido en el Componente 3 del PAAC V5, * Se ajusta la actividad 2.3., teniendo en cuenta que la entidad realizará su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial (Noviembre 28 de 2019) y Distrital (segunda semana de Diciembre de 2019
2019-11-13 |  | 3 | *Se amplía la fecha de ejecución de la actividad 2.1 y 3.2., en coherencia con lo establecido en el Componente 3 de Rendición de Cuentas del PAAC V6 y el plan de implementación MIPG.
Elaboró: |  | Revisión Técnica | Revisión SIG |  | Aprueba
Nombre: Carolina Franco Triana |  | Nombre: Carolina Franco Triana | Nombre: Sonia Córdoba Alvarado |  | Mónica Ramírez Hartman
Cargo: Contratista Oficina Planeación |  | Cargo: Contratista Oficina de Planeación | Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Directora General

## lista
Cumplimiento total (80-100%)
Avances en la gestión (60-79%)
Sin gestión (0-59%)