## Hoja1
| Proceso: | Planeación Estrategica |  |  | Código: | PLA-PL-01
| Documento: | Plan de Participación Ciudadana |  |  | Versión: | 1
| Fecha de aprobación: | 31 de marzo 2016 |  |  | Páginas: | 1 de 2
Vigencia: | 2017
Objetivo: | Establecer espacios, mecanismos y acciones que fortalezcan la participación ciudadana rendición de cuentas y acceso a la información.
Alcance: | Este Plan debe ser aplicado por todos los funcionarios que hacen parte de la Fundación Gilberto alzate Avendaño; así mismo está dirigido a los usuarios y partes interesadas de la FUGA, para que a través de los mecanismos definidos en el presente documento, puedan participar de manera activa en el proceso de toma de decisiones, lo que se traducirá en una gestión efectiva de la Fundación. .
Recursos: | Humanos
Informáticos, tecnologicos y de comunicación
Descripción de actividades e intanciasde participación
Nota: El presente plan se articula de manera directa con las acciones estipuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 - Componente Rendición de Cuentas
Carácter de la participación | Actividad | Temática | Espacio / Medio | Responsable | Fecha
[5 empty] | Inicio | Fin
Informativa o de consulta | Poner a disposición de la ciudadania y partes interesadas información correspondiente a la gestión de la entidad en la página web institucional, de acuerdo a los parámetros y periodicidad establecida en cumplimiento a la Ley de la Transparencia y Acceso a la información Pública (Ley 1712 de 2014) Nota: Toda la información que da cuenta de la gestión de la entidad, se dispondrá en el link de Transparecia, ubicado en menú superior de inicio de la página web institucional: http://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica | Gestión de la Entidad | Pagina web institucional www.fuga.gov.co link transparencia | Director General Subdirectores Gerentes Asesores Jefes de Oficina | 2017-01-01 | 2017-12-31
Dialogo | Participar en las acciones de rendición de cuentas del Sector Cultura, Recreación y Deportes y/o de la Alcaldía Mayor de Bogotá | Cumplimiento a metas (Resultados) | Audiencia pública | Director General Asesor Planeación Subdirector Operativo Gerentes | 2017-11-01 | 2017-12-31
Dialogo | Implementar en la pagina web una "urna virtual" en la que la ciudadania pueda participar y retroalimentar a la entidad acerca de la petición de cuentas, puedan depositar sus inquietudes, observaciones o aportes y recibir información de la entidad | Gestión de la Entidad | Pagina web institucional www.fuga.gov.co pestaña rendición de cuentas | Asesor Planeación Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-12-31
Dialogo | Participar en el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio como instancia destinada al encuentro, deliberación, participación y concertación de las políticas, planes y programas públicos y privados y las respectivas líneas estratégicas de inversión para el desarrollo cultural del Distrito Capital. Nota: En este consejo participan activamente representantes de cada una de las 20 localidades, de las casas de la cultura, de la mesa cultural de museos, de las instituciones educativas y centros de investigación, de la mesa de organizaciones no gubernamentales, de la mesa cultural artesanal, de la mesa de trabajo de política pública de comunicación comunitaria, de los equipamientos culturales; de las áreas artísticas de literatura, música, danza, arte dramático, artes plásticas y visuales, artes audiovisuales y patrimonio; así como de los grupos poblacionales étnicos indígenas, Rrom, comunidades negras y raizales; de los grupos poblacionales sociales mujer, comunidades rurales y campesinas, LGBT y personas en condición de discapacidad; y los grupos poblacionales jóvenes y adulto mayor. En total, están representados 44 sectores de la ciudadanía interesados en los campos del arte, la cultura y el patrimonio. | Concertación de las políticas, planes y programas | Reuniones /Mesas de concertación | Director General Asesor Planeación | 2017-02-01 | 2017-12-31
Dialogo | Convocar a audiencias públicas en lo procesos de contratación que se requieran y convocar a las veedurias ciudadanas dentro de los procesos contractuales. | Transparencia en la adjudicación de contratos | Audiencia pública | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2017-01-01 | 2017-12-31
Informativa o de consulta | Sensibilizar a la ciudadania y partes interesadas sobre el proceso de rendición de cuentas y su participación con la petición de las mismas, a traves de un video o presentación explicativa publicada en página web, con el fin de incentivarlos a participar en este proceso | Rendición de cuentas | Pagina web institucional www.fuga.gov.co pestaña rendición de cuentas | Asesor Planeación Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-06-30
Elaboró: |  | Revisó y Aprobó |  |  | Verificación SIG
Nombre: |  | Nombre: | Sonia Córdoba Alvarado |  | Nombre: | Sonia Córdoba Alvarado
Cargo: |  | Cargo: | Asesora Planeación |  | Cargo: | Asesora Planeación