## C7 Participación Ciudadana
|  | Proceso: | Planeación Estratégica |  |  | Código: | PLA-PL-05
|  | Documento: | Plan de Participación Ciudadana |  |  | Versión: | 3
|  | Fecha de aprobación: |  |  |  | Páginas: | 1 de 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 7 - PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Vigencia |  | 2020
Fecha de Aprobación: |  | Marzo 30 de 2020
Fecha de Publicación: |  | Abril 1 de 2020
Versión: |  | 2
Objetivo: |  | Establecer espacios, mecanismos y acciones que fortalezcan la participación ciudadana, rendición de cuentas y acceso a la información.
Alcance: |  | Este Plan debe ser aplicado por todos los funcionarios que hacen parte de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño; así mismo está dirigido a los usuarios y partes interesadas de la FUGA, para que a través de los mecanismos definidos en el presente documento, puedan participar de manera activa en el proceso de toma de decisiones, lo que se traducirá en una gestión efectiva de la Fundación.
Recursos: |  | Humanos
Informáticos, tecnológicos y de comunicación
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
Descripción de actividades e instancias de participación | [7 empty] | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente/ Etapa del plan |  | Actividades | Meta Producto | Indicador | Responsable | Fecha inicio | Fecha Terminación | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Tercer Cuatrimestre | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Alistamiento institucional para el ejercicio de la participación ciudadana y la rendición de cuentas | 1.1 | Ratificar el equipo de Gestores de Participación Ciudadana de la FUGA | Consolidación del Equipo de Gestores de Participación Ciudadana 2020 mediante 1 Memorando/Correo con nombres de gestores o gestor designado por área | (# de confirmación por correo o memorando por área / # gestores requeridos de acuerdo con la resolución (6))*100% | Todas las áreas - Consolida Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-02-29
| 1.2 | Realizar reunión de gestores de Participación Ciudadana - inducción sobre participación ciudadana -bases y conceptos | 1 Inducción realizada sobre participación ciudadana a los Gestores con las evidencias correspondientes (Listas de asistencia y presentación utilizada) | Inducción realizada (Si=100%; No=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 1.3 | Realizar reunión de gestores para establecer plan de trabajo de participación ciudadana sobre canales de participación y realizar ajustes al Plan de participación | Un (1) Plan de trabajo consolidado de acuerdo con Estrategia de diálogos ciudadanos y lista de asistencia de reunión | Plan de trabajo realizado (Si=100%; No=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-05-01 | 2020-05-31
2. Participación en la gestión | 2.1 | Mantener y fortalecer los espacios de Participación Ciudadana de la entidad incluyendo los espacios apoyados por TICs | Actividades desarrolladas en el 100% de los espacios o instancias de participación que se establezcan en la Estrategia de Diálogos Ciudadanos | (# de espacios de participación con actividades realizadas / # espacios de participación definidos en la Estrategia de Diálogos Ciudadanos )* 100% | Todas las áreas -Equipo de gestores de participación ciudadana | 2020-06-01 | 2020-11-30
| 2.2 | Consolidación de evidencias de asistencia de representantes de la FUGA a las instancias de participación formal identificadas. | 100% de las instancias de participación formal con evidencia de participación. l (Consolidación de actas y/o listas de asistencia) a las que la FUGA esta invitada. | (# de instancias de participación con evidencias de asistencia / # de instancias de participación formales inidentificadas )* 100% | Áreas misionales apoya el seguimiento y consolidación la Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2020-11-30
| 2.3 | Informe de resultados y avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana presentada al comité de dirección como insumo de mejoramiento organizacional | Una (1) Presentación en comité de dirección con el informe de resultados y avances de la ejecución del plan de Participación Ciudadana | Presentación de avances del Plan de Participación Ciudadana en comité de dirección (Si=100%; no =0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-07-01 | 2020-08-01
|  |  | Una (1) Presentación en comité de dirección con el informe de resultados y avances de la ejecución del plan de Participación Ciudadana | Presentación de avances del Plan de Participación Ciudadana en comité de dirección (Si=100%; no =0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-11-01 | 2020-12-31
| 2.4 | Socialización interna de resultados y avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana presentada al comité de dirección como insumo de mejoramiento organizacional | Una (1) publicación en canales internos de comunicación donde se informa sobre los avances del equipo de gestores de participación ciudadana a los demás servidores de la FUGA | Socialización interna de avances a través de publicación en canales internos de comunicación (Si=100%; no =0) | Equipo de comunicaciones apoyan Gestores de Participación de las áreas | 2020-09-01 | 2020-10-31
| 2.5 | Realizar la Audiencia de rendición de cuentas de la FUGA para la vigencia 2020 | Una (1) audiencia de rendición de cuentas de la FUGA realizada | Audiencia de rendición de cuentas FUGA realizada (Si=100%; no =0) | Dirección General Apoyan la Oficina Asesora de Planeación , Comunicaciones y demás áreas | 2020-10-01 | 2020-12-15
3. Seguimiento y evaluación a las actividades del Plan de Participación Ciudadana 2019 | 3.1 | Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de las actividades registradas en este Plan | 3 seguimientos cuatrimestrales en el año | (# de seguimiento al plan realizados / # de seguimientos programados (3) )* 100% | Oficina Asesora de Planeación apoya Equipo de gestores de participación ciudadana | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 3.2 | Elaborar un informe de seguimiento y resultados del ejercicio de participación ciudadana 2020. | Un (1) Informe de participación ciudadana elaborado que incluye la ejecución de la Estrategia de Diálogos ciudadanos de la FUGA | Un informe de Participación Ciudadana realizado (Si=100%; no =0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-11-01 | 2020-12-20
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha |  |  | Versión | Razón del Cambio
Enero 27 de 2020 |  |  | 1 | Versión inicial Plan de Participación Ciudadana 2020
Marzo 30 de 2020 |  |  | 2 | *Se ajusta la redacción de actividades, metas e indicadores para mantener la unidad en la formulación con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano *Se ajustan las fechas de ejecución de las actividades debido a la coyuntura nacional - Emergencia COVID 19
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA | FECHA
APROBÓ: |  | ADRIANA PADILLA LEAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: |  | LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO |  | LIDER COMPONENTE 7 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - APPOYO EQUIPO GESTORES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA