## PPC2020
| Proceso: | Planeación Estratégica |  |  | Código: | PLA-PL-05
| Documento: | Plan de Participación Ciudadana |  |  | Versión: | 3
| Fecha de aprobación: |  |  |  | Páginas: | 1 de 2
Vigencia: | 2020
Objetivo: | Establecer espacios, mecanismos y acciones que fortalezcan la participación ciudadana, rendición de cuentas y acceso a la información.
Alcance: | Este Plan debe ser aplicado por todos los funcionarios que hacen parte de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño; así mismo está dirigido a los usuarios y partes interesadas de la FUGA, para que a través de los mecanismos definidos en el presente documento, puedan participar de manera activa en el proceso de toma de decisiones, lo que se traducirá en una gestión efectiva de la Fundación.
Recursos: | Humanos
Informáticos, tecnológicos y de comunicación
[7 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
Descripción de actividades e intancias de participación | [6 empty] | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
Etapa del plan |  | Actividades | Producto /Resultado | Responsable | Fecha inicio | Fecha Terminación | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Tercer Cuatrimestre | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Alistamiento institucional para el ejercicio de la participación ciudadana y la rendición de cuentas |  | 1.1. Ratificar el equipo de Gestores de Participación Ciudadana de la FUGA | Memorando/Correo con nombres de gestores o gestor desginado por área | Todas las áreas - Consolida Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-02-29
|  | 1.2. Realizar reunión de gestores - inducción sobre participación ciudadana -bases y conceptos | Listas de asistencia y presentación realizada | Oficina Asesora de Planeación | 2020-03-01 | 2020-03-30
|  | 1.3. Realizar reunión de gestores para establecer plan de trabajo de participación ciudadana sobre canales de participación y realizar ajustes al Plan de participación | Listas de asistencia y Plan de trabajo Estrategia de diálogos ciudadanos | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-01 | 2020-04-30
2. Participación en la gestión |  | 2.1 Matener y fortalecer los canales de Participación Ciudadana de la entidad incluyendo los espacios apoyados por TICs | Evidencias que se determinen en la estrategia de diálogos ciudadanos y canales de participación | Todas las áreas -Equipo de gestores de participación ciudadana | 2020-05-01 | 2020-11-30
|  | 2.2 Realizar seguimiento a las instancias de participación formal y sus compromisos mensuales | Listas de asistencia y actas de instancias | Áreas misionales apoya el seguimiento y consolidación la Oficina Asesora de Planeación | 2020-05-01 | 2020-11-30
|  | 2.3. Informe de resultados y avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana presentada al comité de dirección como insumo de mejoramiento organizacional | Presentación comité de dirección y acta de comité | Oficina Asesora de Planeación | 2020-07-01 | 2020-08-01
|  |  | Presentación comité de dirección y acta de comité | Oficina Asesora de Planeación | 2020-11-01 | 2020-12-31
|  | 2. 4 Socialización interna de resultados y avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana presentada al comité de dirección como insumo de mejoramiento organizacional | Al menos una publicación en canales internos donde se informa sobre los avances del equipo de gestores de participación ciudadana a los demás servidores de la FUGA | Equipo de comunicaciones apoyan todas las áreas | 2020-09-01 | 2020-10-31
|  | 2.5. Realizar la Audiencia de rendición de cuentas de la FUGA para la vigencia 2020 | Informe de evaluación de Rendición de Cuentas de la FUGA 2019 | Comuncaciones y Oficina Asesora de Planeación - apoyan todas las áreas | 2020-10-01 | 2020-12-15
3. Seguimiento y evaluación a las actividades del Plan de Participación Ciudadana 2019 |  | 3.1. Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las actividades registradas en este Plan | Informe de seguimiento de las actividades de participación ciudadana | Equipo de gestores de participación ciudadana | 2020-03-01 | 2020-12-20
|  | 3.2. Elaborar un informe de seguimiento y resultados del ejercicio de participación ciudadana 2019. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2020-11-01 | 2020-12-31
CONTROL DE CAMBIOS
|  | Versión | Razón del Cambio
Enero 27 de 2020 |  | 1 | Versión inicial Plan de Participación Ciudadana 2020
Elaboró: |  | Revisión Técnica | Revisión SIG |  | Aprueba
Equipo Gestores de Participación Ciudadana |  | Sonia Córdoba Alvarado | Sonia Córdoba Alvarado |  | Adriana Padilla Leal
|  | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Directora General

## lista (hidden)
Cumplimiento total (80-100%)
Avances en la gestión (60-79%)
Sin gestión (0-59%)