## Hoja1
| Proceso: | Planeación Estrategica |  |  | Código: | PLA-PL-01
| Documento: | Plan de Participación Ciudadana |  |  | Versión: | 1
| Fecha de aprobación: | 31 de marzo 2016 |  |  | Páginas: | 1 de 2
Vigencia: | 2017
Objetivo: | Establecer espacios, mecanismos y acciones que fortalezcan la participación ciudadana rendición de cuentas y acceso a la información.
Alcance: | Este Plan debe ser aplicado por todos los funcionarios que hacen parte de la Fundación Gilberto alzate Avendaño; así mismo está dirigido a los usuarios y partes interesadas de la FUGA, para que a través de los mecanismos definidos en el presente documento, puedan participar de manera activa en el proceso de toma de decisiones, lo que se traducirá en una gestión efectiva de la Fundación. .
Recursos: | Humanos
Informáticos, tecnologicos y de comunicación
Descripción de actividades e intanciasde participación
Nota: El presente plan se articula de manera directa con las acciones estipuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 - Componente Rendición de Cuentas
Carácter de la participación | Actividad | Temática | Espacio / Medio | Responsable | Fecha |  | Seguimiento
[5 empty] | Inicio | Fin | Diciembre 2017
Informativa o de consulta | Poner a disposición de la ciudadania y partes interesadas información correspondiente a la gestión de la entidad en la página web institucional, de acuerdo a los parámetros y periodicidad establecida en cumplimiento a la Ley de la Transparencia y Acceso a la información Pública (Ley 1712 de 2014) Nota: Toda la información que da cuenta de la gestión de la entidad, se dispondrá en el link de Transparecia, ubicado en menú superior de inicio de la página web institucional: http://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica | Gestión de la Entidad | Pagina web institucional www.fuga.gov.co link transparencia | Director General Subdirectores Gerentes Asesores Jefes de Oficina | 2017-01-01 | 2017-12-31 | A través de la página web de la entidad http://www.fuga.gov.co/ se tuvo dispuesta información sobre la gestión de la entidad, teniendo en cuenta la "Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015".
Dialogo | Participar en las acciones de rendición de cuentas del Sector Cultura, Recreación y Deportes y/o de la Alcaldía Mayor de Bogotá | Cumplimiento a metas (Resultados) | Audiencia pública | Director General Asesor Planeación Subdirector Operativo Gerentes | 2017-11-01 | 2017-12-31 | Se particípó en la Rendición de Cuentas del sector Cultura, Recreación y Deporte. Videos que se pueden consultar en http://www.fuga.gov.co/rendicion-de-cuentas
Dialogo | Implementar en la pagina web una "urna virtual" en la que la ciudadania pueda participar y retroalimentar a la entidad acerca de la petición de cuentas, puedan depositar sus inquietudes, observaciones o aportes y recibir información de la entidad | Gestión de la Entidad | Pagina web institucional www.fuga.gov.co pestaña rendición de cuentas | Asesor Planeación Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-12-31 | La FUGA implementó la urna virtual en su página web, espacio donde la ciudadanía puede enviar sus observaciones y/o inquietudes frente a variois temas relevantes como: Programación Artística, Convocatorias, Rendición de Cuentas y PQRS. http://www.fuga.gov.co/rendicion-de-cuentas
Dialogo | Participar en el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio como instancia destinada al encuentro, deliberación, participación y concertación de las políticas, planes y programas públicos y privados y las respectivas líneas estratégicas de inversión para el desarrollo cultural del Distrito Capital. Nota: En este consejo participan activamente representantes de cada una de las 20 localidades, de las casas de la cultura, de la mesa cultural de museos, de las instituciones educativas y centros de investigación, de la mesa de organizaciones no gubernamentales, de la mesa cultural artesanal, de la mesa de trabajo de política pública de comunicación comunitaria, de los equipamientos culturales; de las áreas artísticas de literatura, música, danza, arte dramático, artes plásticas y visuales, artes audiovisuales y patrimonio; así como de los grupos poblacionales étnicos indígenas, Rrom, comunidades negras y raizales; de los grupos poblacionales sociales mujer, comunidades rurales y campesinas, LGBT y personas en condición de discapacidad; y los grupos poblacionales jóvenes y adulto mayor. En total, están representados 44 sectores de la ciudadanía interesados en los campos del arte, la cultura y el patrimonio. | Concertación de las políticas, planes y programas | Reuniones /Mesas de concertación | Director General Asesor Planeación | 2017-02-01 | 2017-12-31 | La Directora General y la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación participaron en la Asamblea distrital de Arte, Cultura y Patrimonio del dia 12/08/2017 y en la sesión ordinaria del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio el día 10/11/2017,instancia destinada al encuentro, deliberación, participación y concertación de las políticas, planes y programas públicos y privados y las respectivas líneas estratégicas de inversión para el desarrollo cultural del Distrito Capital. Se evidecian citaciones.
Dialogo | Convocar a audiencias públicas en lo procesos de contratación que se requieran y convocar a las veedurias ciudadanas dentro de los procesos contractuales. | Transparencia en la adjudicación de contratos | Audiencia pública | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Llas invitaciones públicas siempre se incluye la invitación a veedurias ciudadanas. Los procesos que tienen audiencias de adjudicación se hacen de manera pública, es decir que cualquier persona puede asistir a estos espacios.
Informativa o de consulta | Sensibilizar a la ciudadania y partes interesadas sobre el proceso de rendición de cuentas y su participación con la petición de las mismas, a traves de un video o presentación explicativa publicada en página web, con el fin de incentivarlos a participar en este proceso | Rendición de cuentas | Pagina web institucional www.fuga.gov.co pestaña rendición de cuentas | Asesor Planeación Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-06-30 | La FUGA publicó un video donde se explica a la ciudadanía la importancia de la Rendición de Cuentas y la participación que esta debe ejercer sobre la gestion de la entidad. http://www.fuga.gov.co/rendicion-de-cuentas
Elaboró: |  | Revisó y Aprobó |  |  | Verificación SIG
Nombre: |  | Nombre: | Sonia Córdoba Alvarado |  | Nombre: | Sonia Córdoba Alvarado
Cargo: |  | Cargo: | Asesora Planeación |  | Cargo: | Asesora Planeación